## Sheet1
问题类型 | 占比 | 关键词 | 反馈频次 | 问题描述 | 原文链接 | 备注
BUG类 | 43% | 输入框 | 4 | 11.31版本在私信输入框中打字，会出现遮挡情况，无法看到自己输入的文字 |  | 11.32版本进行修复（已上线修复）
|  | 关注页 | 2 | 1、关注页下拉提示更新了几条文章，但是内容不展示，需要退出APP后，重新登录才会显示；（sheet2页） 2、关注页下内容显示重复 3、关注页下消息缺失 | https://xueqiu.com/1963428692/134556931 | 用户当前版本11.31.1版本 预计12.0修复
|  | 首页推荐 | 1 | 用户首页推荐文章中的图片无法刷新，wifi以及流量都不可以。权限也都开启了 | jira-id:UGC-18125 | SRE:图片没有刷新出来，可能是cdn问题，检查一下 需要确认用户是否在美国
|  | 消息栏 | 1 | 消息栏有信息提醒，但是点击进入消息页后，并无新消息，点击清除按钮后无反应。 | jira-id:XQCS-609 | netswitch连接的问题，增加3台阿里云的netswitch
|  | 新版本11.32问题 | 6 | 1、ios13.2，雪球11.32，运行中导致手机发热严重，估计是程序狂战cpu，苹果手机(3) 2、用户的帖子可以在个股页搜索到，但是不展示 3、新策略的个股页策略，帖子问题（小秘书账号无法查看到，其他同事的查看到了） 4、切换夜间模式后，个股分时图下出现白线，首页之间出现黑线 | https://xueqiu.com/5810721552/134616695 https://xueqiu.com/6685126560/134919040 https://xueqiu.com/4934312945/134914427 http://xueqiu.com/6223471870/134311641 jira-id:STOCK-7400(行情）--12.0 | 问题2QA回复，开发已确认问题，Q4会进行优化 12.0版本修复
|  | 卡顿 | 2 | 自从更新了ios13，好像每次打开雪球都卡到不能动，只能关闭 小米手机卡顿问题 |  | 行情问题，预计会在11.32.1中修复 小米手机卡顿问题会在11.32修复
功能优化类 | 38% | 组合 | 1 | 很多雪球组合都已经停止更新了，而且这个功能毕竟跟实盘有很大的差别，雪球为什么不把这个鸡肋的功能直接关停？ | https://xueqiu.com/9071753013/134774851
|  | 图片 | 1 | 给雪球提个意见啊，雪球上传图片的时候，水印放在图片右下方，容易遮挡住关键信息，影响阅读体验。能不能把水印改在其他区域，例如右上方，直觉上会好很多 | http://xueqiu.com/6178299084/134689965
|  | 首页推荐 | 2 | 1、希望在有点赞选项同时增加反对选项，通过反对票数筛选出部分低质量的文章并减少推荐。可以节约用户阅读分析时间，谢谢 2、11.32版本更新后，推荐内容显示比例不舒服。（图见sheet2页） | https://xueqiu.com/5136558389/134658743
|  | 拉黑 | 3 | 1、把拉黑改简单点好吗？别让我一天拉黑几十个广告贴，每次要点击3次才能拉黑，再点击2次才能退出。 2、雪球是不是给拉黑设几个选项，例如说拉黑7天，拉黑1、3个月这样？这样会不会比永久拉黑好？ | http://xueqiu.com/1955602780/134698597 https://xueqiu.com/1729939957/134631841 http://xueqiu.com/2189170941/134371298
|  | 钱包 | 1 | 是否可以优化下钱包功能，可以选择单独查看：提现、悬赏、发红包、退款。 | https://xueqiu.com/1236091503/134560796
|  | 个股页 | 2 | 1、苹果手机在个股页点击顶部不能快速置顶，这个问题好长时间了，太不方便了！这是ios的基本使用习惯 2、建议雪球做一个功能：在个股页面除了“热帖”和“新帖”，加一个“长文”筛选功能。因为长文相对来说研究更深，更具可读性，在大量的帖子中找到长文真的太难了 | http://xueqiu.com/1644795417/134612818 http://xueqiu.com/3546341858/134938842
|  | 评论/消息栏 | 2 | 1、看评论的时候，那个微信图标经常误点，非常碍事，这设置非常不友好。微信毕竟和炒股没有多少交集 2、今日话题的推送能不能做的像微信公众号一样，看完长按可以删除，否则给阅读者体验真的太差了，之前没看完的今天又更新了就要一直往上翻 | http://xueqiu.com/5491465876/134389760 https://xueqiu.com/7382250872/134935418
|  | 客户端优化 | 2 | 1、雪球能不能新增一个智能模式？白天晚上自动切换黑白模式，免得用户老是要点模式切换（苹果手机支持） 2、手机版的不能修改文章，希望尽早完善 3、最近2019-10月开始雪球通知广告太多了。手机通知栏，大概是什么"自选通知"，最近每天好几个频繁通知。设置里面已经把消息推送选项全部去掉了，但是还是发送通知栏通知。APP已经卸载了。现在用的是网页版了。 | http://xueqiu.com/3128723008/134701269 http://xueqiu.com/1965195398/134335741
功能新增类 | 19% | 阅读/浏览 | 2 | 1、请问什么时候才能推出文章语音阅读呢？本人比较忙，比较长的篇幅，没那么多时间看，希望早一点推出语音版阅读。 2、为什么把原来的浏览模式改成微信朋友圈这种类型，看起来太麻烦，还不如原来直接看到很多标题方便！ | http://xueqiu.com/9322356614/134865227 https://xueqiu.com/1878497332/134855886 https://xueqiu.com/1004959851/134796941
|  | 字体 | 1 | 1、系统的大小字号只支持改变首页、动态以及正文页的字体大小。自选股里面的字体无法改变，希望可以增加自选股票字体 2、界面字太小了，调最大也太小，而且字体太细，希望字体能再调大，调粗，我是老年人 | http://xueqiu.com/1824226731/134761531 http://xueqiu.com/5109155723/134933694 https://xueqiu.com/1004959851/134796941
|  | 收藏 | 3 | 1、可以增加一个收藏评论的功能吗？社区讨论，评论很多时候，比较有意思。知乎，雪球（方老板的书），都有网友回答出书的。微信也专门收藏聊天记录。你说，是不是刚需。 2、时间久了，发现收藏栏的东西越来越多，建议收藏栏能够自定义分类整理或者可以进行搜索 | http://xueqiu.com/4546805292/134382001 http://xueqiu.com/5595360942/134278330 http://xueqiu.com/1157709211/134296336 | 12.0支持搜索
|  | 发帖 | 1 | 在网页版发帖可不可以新增一个尽自己可见的功能？ 在网页版打字比较方便，尤其是发长文的时候。但是有时候不希望别人看见，希望仅仅是作为自己的一个投资记录而已 没有这个功能就很不方便 | http://xueqiu.com/3621237781/134432180